## 首页
说明：黄色为待确认，红色为确认要做但具体逻辑有待确认，蓝色为优先级低，放在二期
页面 | 控件编号 | 控件 | 子控件 | 控件类型 | 功能描述和事件 | 范例和文字描述 | 排期 | 备注
首页 | A | 即时会议 |  | button | 成功：进入会议页面。 |  | 2018.4.5 | 基础SDK功能及部分自定义UI，两天时间走一下功能
| A-1 |  | 错误提示 | 弹框 | 失败：用于进入会议失败的的弹框说明 | 进入会议室失败+原因描述
| B | 预约会议 |  | button | 进入预约会议界面 |  | 2018.4.5
| C | 加入会议 |  | button | 调出控件D
| D | 加入会议弹框 |  | 弹框 | 弹框出现时：即时会议按钮为禁用状态。 |  | 2018.4.8 | 自定义UI部分及输入框细节三天
| D-1 |  | 输入选择框 | 输入框 | 输入会议id
[5 empty] | 会议id长度为6位，在输入过程中监听onchange事件，输入三位后用中划线 | 888-888
如id通过复制粘贴过来，则自动填补中划线
当监听到6位id输入完后，如第一位数字是9，则为固定会议室，调出密码输入框D-2
| D-2 |  | 密码输入框 | 输入框 | 默认不出现
密码规则
| D-3 |  | 加入按钮 | 按钮 | 默认为disabled/灰色不可用状态
当6位会议id输入完后&&第一位不是9。按钮为active状态
当6为会议id输入完后&&第一位是9&&密码框也输入完后，按钮为active状态
点击按钮时，按钮为点击状态，UI为深色
点击加入按钮后，进行会议检查，此时按钮为禁用状态
正常处理：会议id有效，进入会议
| D-4 |  | 错误文字提示 |  | 异常场景：发生在当前会议id失效或错误时 | 会议id无效，请检查
| D-5 |  | 输入密码弹框 | 弹框 | 异常场景：会议需要密码或者密码错误，出现密码弹框。为独立窗体。如已经在密码弹框中输入密码，则清空原密码 | 请输入会议密码/密码错误，请重试
| E | 我的日程（PC） | - | 列表 | 正常场景1：获取该用户下的当日未完成的会议日程。字段有：会议时间；会议名称；马上加入/进入等待；会议id； 每隔一分钟请求一次。 |  | 2018.4.10 | 行程部分，需熟悉一下SDK，待定两天时间
|  |  |  | 图标文字 | 正常场景2: 用户无当日日程，则用图标+文字提示用户 | 暂无会议日程，快来安排吧
|  |  |  | 图标文字 | 异常场景：如获取api错误、网络异常等情况导致日程获取失败，则用图标+文字提示用户； 点击刷新按钮，重新请求获取日程 | 无法获取日程，请刷新重试
时间显示规则：只显示 MM-hh
如当前时间，正有进行中的会议，则用红色高亮当前条。显示“马上加入”。点击直接入会。如有密码，调用密码输入框。入会逻辑同上
如当前时间没有正在进行中的会议，则用灰色文字显示当前条。按钮为“进入等待”，点击同样可以入会
[5 empty] | 已经通过会议日程点进一个会议，在未结束/关闭当前会议时，点击其他会议日程，弹框提示 | 请先结束当前会议
| F | 设置按钮 |  | 图标按钮
入会成功后，进入会议页面。PC端注意此时将首页窗口最小化

## 会议中
说明：黄色为待确认，红色为确认要做但具体逻辑有待确认，蓝色为优先级低，放在二期
页面 | 控件编号 | 控件 | 子控件 | 控件类型 | 功能描述和事件 | 范例和文字描述 | 排期 | 备注
会议中 |  | ZOOM SDK |  |  | -
|  | 邀请 |  |  | 调用京东通讯录，同预约会议 |  | 4.12 | 自定义通讯录，接口完成后。需对接及UI编写，测试需要两天。
可拨打pstn电话

## 预约会议
说明：黄色为待确认，红色为确认要做但具体逻辑有待确认，蓝色为优先级低，放在二期
页面 | 控件编号 | 控件 | 子控件 | 控件类型 | 功能描述和事件 | 范例和文字描述 | 排期 | 备注
预约会议 | A | 预约列表 | 会议主题 | 输入框 | 输入会议标题，字数限制为30字；默认为空 |  | 4.15 | zoom里的安排会议的逻辑 还不熟悉。 接口对接及输入控制UI，暂定3天时间
|  |  | 开始时间 | datapicker | 格式为 yyyy-MM-dd hh-mm；默认为当前时间 | 3月2日 12:20
|  |  | 会议时长 | 下拉框 | 选项为：“半小时/一小时/两小时” ；默认为一小时
|  |  | 重复 | 下拉框 | 选项为：“无/每天/每周/每月”； 默认为无
|  |  | 密码 | 密码框 | 非必填；placeholder显示：“可选择”
|  |  | 参与者 | 输入框 | 不可直接输入，readonly。默认为空白输入框。点击调用京东通讯录，基本同邀请框。注意区别（当前弹框输入电话号码，不可以直接拨打）
选完参与者后，将选择结果（参与人）带回输入框。参与者用分号隔开，如一行显示不完，则用省略号表示。再次点击输入框，仍然去京东通讯录页面/弹框。页面/弹框中显示所有参会人
预约成功后，向用户当日日程中追加一条日程。如重复会议，则重复生成日程。 （每周一开会，则每周一的日程都有这条）
|  |  | 发起预约 | 按钮 | 默认为空，不可点状态；当必填项都填完整，按钮可点。创建过程中，按钮不可点；
创建成功后，跳回到首页的会议日程；京东Me跳转回工作台页面
[5 empty] | 创建失败，弹框给出原因；预约列表中的输入框，不清空；按钮恢复可点击 | 网络异常，请重试
移动端需向京东Me发送推送通知并创建日程；PC端预约成功后创建日程
| B | 京东通讯录 | 根据姓名、手机号、邮箱、ERP账号、组织架构、会议室名称搜索参会同事 | 输入框 | 当字符串的长度大于两个字时，随输入触发搜索；字符限制为30字 | 请输入京东邮箱，姓名，设备等进行搜索 |  | 同会议中模块。
如果选择组织架构，以一个列表存储；
|  |  | 搜索列表 |  | 树状结构，见设计图
PC为分页加载，分页条数为5条，如获取的数据小于5条则不显示分页控件；移动端下拉加载更多；
| C | 邀请 | 邀请外部人士参会 | checkbox/文字按钮 | PC点击出现控件D；移动端弹框选择邀请方式
| D | 邀请内容（PC） | 邀请信息 | 文本描述
|  |  | 邀请方式 | 复制邀请信息
|  |  |  | 邮件邀请 | 成功：调起本地默认邮件客户端，带着erp中选择的用户邮箱到收件人；用户点击按钮发送，也可以更改收件人后，点击发送按钮发送
|  |  |  | 弹框 | 失败：吊起本地默认客户端失败或者用户本地没有安装邮件客户端，弹框提示 | 您未安装邮件客户端，请安装重试或者复制url连接，发送给您的参会人
| E | 邀请内容（移动端） | 邀请方式 | 邮件邀请 | 见效果图 |  |  | 1小时
复制url
入会成功后，进入会议页面。PC端注意此时将首页窗口最小化